## 2019年xx中心重要工作事项工作地图
里水镇展旗学校 | 文化长廊装修 | 备注 | 责任人 | 中心 | 部门 | 何月新增 | 1月 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 本月反馈 | 2月 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 本月反馈 | 3月 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 本月反馈 | 4月 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 本月反馈 | 5月 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 本月反馈 | 6月 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 本月反馈 | 7月 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 本月反馈 | 8月 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 本月反馈 | 9月 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 本月反馈 | 10月 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 本月反馈 | 11月 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 本月反馈 | 12月 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 本月反馈 | 计划完成月份 | 逾期情况说明 | 待推进工作内容 | 存在问题 | 解决思路
撰写分院筹备方案 确定分院筹备方案 准备分院注册材料 划拨筹备款 租赁南海分院办公场所 分院人员招聘 购置办公设备、家具等固定资产 分院工商登记注册 分院揭牌仪式 | 筹备成立 |  | 陈杰斌 | 南海分院 | [8 empty] | 启动 | [65 empty] | 4月 |  | 陈杰斌主抓，财务科卢伟明协助
南海分院员工手册 |  |  | 陈杰斌 | 南海分院 | [14 empty] | 启动 | [59 empty] | 6月 |  | 行政事业部协助
南海区南海中学德育教师培训 | 业绩目标 | 30万 | 陈杰斌 | 南海分院 | [20 empty] | 启动 | [53 empty] | 4月 |  | 跟进赵校，陈美容协助
南海区桂城灯湖小学 学校课程建设及教师培训 | 业绩目标 | 18万 | 陈杰斌 | 南海分院 | [14 empty] | 启动 | [59 empty] | 3月 |  | 跟进何校、邓校，出具体方案，文化部与课程部协助
里水镇展旗学校 现场展示会 | 业绩目标 | 10万 | 陈杰斌 | 南海分院 | [20 empty] | 启动 | [53 empty] | 4月 |  | 学校已初步答应，约谈程校，重点跟进3本课程落实，学校文化部协助方案及策划
里水镇展旗学校 文化长廊装修 | 业绩目标 | 100万 | 陈杰斌 | 南海分院 | [20 empty] | 启动 | [53 empty] | 10月 |  | 跟进叶工，找招标代理公司协助投标事宜
里水和顺一中 现场展示会 | 业绩目标 | 10万 | 陈杰斌 | 南海分院 | [14 empty] | 启动 | [59 empty] | 6月 |  | 约谈梁校，伟伟协助，文化部陈业主要协助策划
南海区桂城街道城乡统筹局 社区人员培训 | 业绩目标 | 50万 | 陈杰斌 | 南海分院 | [26 empty] | 启动 | [47 empty] | 8月 |  | 跟进叶局，3月份约饭局，跟进陈主席和霍，看看必要时先约饭局打探消息
南海区桂城街道灯湖第三小学 学校品牌建设 | 业绩目标 | 18万 | 陈杰斌 | 南海分院 | [32 empty] | 启动 | [41 empty] | 7月 |  | 跟进灯湖三校校长，9月开学，预计开学前约谈，文化部与骆总协助
里水和顺一中 里水镇里水中学 狮山镇官窑第二初级中学 南海区狮山镇官窑初级中学 南海区大沥高级中学 南海区九江镇初级中学 南海区狮山镇大圃初级中学 南海区九江镇初级中学 南海区西樵高级中学 南海区丹灶中学 南海区金沙中学 南海区黄岐初级中学 6月份初、高三教师外出 | 业绩目标 | 72万 | 陈杰斌 | 南海分院 | [26 empty] | 启动 | [47 empty] | 6月 |  | 12场 联系重点主任，打好关系提前发布精品线路，学生成长部门协作
里水镇展旗学校 校本教材出版 | 业绩目标 | 12万 | 陈杰斌 | 南海分院 | [38 empty] | 启动 | [35 empty] | 9月 |  | 2本教材，每本6万，北京出版社，跟进邓校
南海区里水旗峰幼儿园 里水镇中心幼儿园 教师培训 | 业绩目标 | 10万 | 陈杰斌 | 南海分院 | [44 empty] | 启动 | [29 empty] | 10月 |  | 2场，新学期教师培训，教师发展部门协作，跟进袁园长
南海区石门实验学校 南海区石门实验中英文学校 学生拓展 | 业绩目标 | 10万 | 陈杰斌 | 南海分院 | [50 empty] | 启动 | [23 empty] | 11月 |  | 2场校内学生拓展，张总协助拜访，学生成长部门提前出方案
里水镇课后服务 教育生态圈产品 | 业绩目标 | 10万 | 陈杰斌 | 南海分院 | [56 empty] | 启动 | [17 empty] | 12月 |  | 教育社区生态圈产品贩卖,课后服务部门协助，提供产品及资源
备注：部分内容为后期填写内容。暂时不填写