## 2018.1
2018年新盛公司《工程维修邀请书》台账
经营规划室
序号 | 送审日期 | 申请编号 | 安装位置 | 维护项目 | 施工单位 | 报价（元） | 审批价 |  | 施工日期 |  | 开票现况 |  |  |  | 差异和 差异原因 | 备注
[7 empty] | 含税 | 不含税 | 开始日 | 完成日 | 开票日期 | 金额（不含税） | 税金 | 合计
1 | 2018-01-02 | XG-18-01 | 234L | 234挤出压片机电缆、断路器更换 | 嘉兴耐盛电气 | 45612 | 45000 | 40540.55 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-01-12 | 4040540.55 | 4459.45 | 45000 |  | 税率：11%
2 | 2018-01-17 | XG-18-02 | 热力站 | 热力站中、低压分汽缸更换工程 | 嘉爱斯工程维修队 | 29828.46 | 29000 | 27260 | 2018-01-25 | 2018-01-27 | 2018-01-30 | 27260 | 1740 | 29000 |  | 税率：6%
3 | 2018-01-23 | XG-18-03 | 老厂房- 新厂房 | 改建一个污水排放口工程 | 嘉兴顶管工程队 | 48829 | 48000 | 45120 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 45120 | 2880 | 48000 |  | 税率：6%
[5 empty] | 嘉兴宏大建筑 | 25162 | 25000 | 22250 | 2018-03-20 | 2018-03-28 | 2018-04-10 | 22250 | 2750 | 25000 |  | 税率：11%
4 | 2018-05-24 | XG-18-04 | 新厂房东北面 | 安装新冷却塔工程 | 兴达环保 | 33500 | 33500 | 28140 | 2018-06-25 | 2018-06-28 | 2018-07-10 | 28140 | 5360 | 33500 |  | 税率：16%
[5 empty] | 振兴泵阀 | 10400 | 10400 | 8736 | 2018-06-10 | 2018-06-18 | 2018-06-15 | 8736 | 1664 | 10400 |  | 税率：16%
[5 empty] | 宏大建筑 | 48698 | 45000 | 40050 | 2018-06-15 | 2018-07-10 | 2018-07-15 | 40050 | 4950 | 45000 |  | 税率：11%
[5 empty] | 尚都建设 | 109383 | 100000 | 89000 | 2018-06-20 | 2018-07-15 | 2018-07-18 | 99680 | 12320 | 112000 | 增加了一点修理项 | 税率：11%
5 | 2018-03-15 | XG-18-05 | 新厂房二楼 | 新MG-6滤尘器1台 | 海宁市华拓除尘设备厂 | 27000 | 25000 | 21000 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-05-20 | 21000 | 4000 | 25000 |  | 税率：16%
|  |  | 新厂房密炼车间 | 滤尘器布袋更换及脉冲等修理 |  | 16500 | 14000 | 11760 | 2018-04-08 | 2018-05-20 |  | 13759 | 2621 | 16380 | 新增2个维修项目
6 | 2018-04-10 | XG-18-06 | 硫化车间屋顶 | 硫化老密炼屋顶加装风机、 | 七星恒锋 | 6400 | 6400 | 6016 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-15 | 6016 | 384 | 6400 |  | 税率：6%
|  |  |  | 风道降温排气 | 浙江尚都 | 55296 | 50000 | 44500 | 2018-04-15 | [6 empty] | 税率：11%
7 | 2018-05-10 | XG-18-07 | comeing | comting屋顶加装风机 | 七星恒锋、 | 12800 | 12800 | 12457 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-22 | 13240.5 | 409.5 | 13650 | 空压房顶风机维修850元 | 税率：3%
|  |  |  | 风道降温排气等 | 浙江尚都 | 46173 | 45000 | 40050 | 2018-04-20 | 2018-05-20 | [5 empty] | 税率：11%
8 | 2018-05-14 | XG-18-08 | comeing | comting工作台加装集风罩及废气排放 | 浙江尚都 | 19159 | 17000 | 15130 | 2018-04-22 | 2018-04-24 | 2018-04-28 |  |  |  |  | 税率：11%
9 | 2018-05-28 | XG-18-09 | 234、老密炼、comting | 三车间增设冷风系统降温 | 嘉兴城东宇宏通风设备经营部 | 55776 | 52000 | 49400 | 2018-05-20 | 2018-05-31 | 2018-07-10 | 47424 | 1976 | 49400 |  | 税率：5%
10 | 2018-08-28 | XG-18-10 | 全厂范围 | 垃圾分类工程等 | 浙江尚都 | 17442 | 15000 | 13350 | 2018-08-28 | [6 empty] | 税率：11%
11 | 2018-08-28 | XG-18-11 | 厂区 | 胶囊喷涂机器换人环境报告表 | 浙江爱闻格环保 | 55000 | 55000 | 52250 | 2018-08-28 | [5 empty] | 预付37500元 | 税率：3%
12 | 2018-09-26 | XG-18-12 | 老密炼等 | M110废气风管改装等 | 浙江尚都 | 12358 | 10000 | 8600 | 2018-09-28 | [6 empty] | 税率：14%
13 | 2018-09-27 | XG-18-13 | 新大楼三楼 | 密炼上辅机房隔断 | 嘉兴鑫远建设 | 49566 | 45000 | 40500 | 2018-10-03 | [6 empty] | 税率：10%
14 | 2018-11-10 | XG-18-14 | 全厂范围 | RCO废气整治工程 | 海宁天清环保 | 1879000 | 1800000 | 1512000 | 2018-11-10 | [5 empty] | 第一期预付：540000元； | 税率：16%
15 | 2018-11-15 | XG-18-15 | 全厂范围 | 雨、污水管道整修清污 | 嘉兴溯源环境工程 | 54434 | 48000 | 46560 | 2018-11-27
16 | 2018-11-30 | XG-18-16 | 160\230场外 | RCO配套基础钢平台 | 嘉兴鑫远建设 | 222284.48 | 200000 | 180000 | 2018-11-30 | [5 empty] | 预付60000元 | 税率：10%
17
18
19
20
21

## 2018.2.
2018年未列《工程维修邀请书》的费用支出
序号 | 时 间 | 工 程 名 称 | 金 额（元） | 施 工 单 位 | 款项是否已经结清 | 备 注
1 | 2108.4.18. | 硫化车间屋顶新增2台负压风机 | 6400 | 嘉兴七星恒峰风机有限公司 | 已结清
2 | 2018.1.17. | 隔离剂危险品检测 | 4180 | 杭州质检中心 | 已结清
3 | 2018.1.26. | 隔离剂危险品检测 | 4180 |  | 已结清
4 | 2018.3.16. | 隔离剂危险品检测 | 8420 | 青岛斯坦德 | 已结清
5 | 2018.2.7. | 9#硫化机蒸汽管道改装维护 | 38500 | 尚都建设 | 已结清
6 | 2018.3.20. | 厂大门、中、后们维护修理 | 2100 | 百居顺门业 | 已结清
7 | 2018.5.10. | 三叉点电动叉车 | 85000 | 力佐机械 | 已结清 | 三楼车间仓库用
8 | 2018.5.10. | 3T货梯年维修费及年检费 | 6552 | 卫华电梯 | 已结清
9 | 2018.9.8. | 特检院安全阀等检测 | 210 | 特种设备检测院 | 已结清
10 | 2018.8.14. | 环保吸附箱等设备油漆等维修工程 | 22500 | 鑫远建设 | 已结清
11 | 2018.8.6. | 滤尘器布袋更换 | 16504 | 海宁华拓 | 已结清
12 | 2018.9.26. | 滤尘器布袋更换 | 39650 | 海宁华拓 | 已结清
13 | 2018.10.12. | 全厂雨、污水管道疏通 | 35000 | 伟峰管道 | 未付款
14 | 2018.11.8. | 2019年废油管理费 | 10000 | 杭州大地海洋 | 已结清
15 | 2018.7.16. | 废活性炭处理费 | 35000 | 绍兴华鑫环保 | 已结清
16 | 2018.11.16. | 废活性炭运输费 | 3000 | 恒顺运输公司 | 已结清
17 | 2018.11.16. | 活性炭更换2.5T劳务费 | 3800 | 陈关生等4人 | 未付款
18 | 2018.11.23. | 4#水泵马达维修 | 2801 | 南洋机电 | 未付款
19 | 2018.11.30. | 新厂区雨水出口开挖 | 10000 | 尚都建设 | 未付款

## 2019.1.
2019年新盛公司《工程维修邀请书》台账
经营规划室
序号 | 送审日期 | 申请编号 | 安装位置 | 维护项目 | 施工单位 | 报价（元） | 审批价 |  | 施工日期 |  | 开票现况 |  |  |  | 差异和 差异原因 | 备注（税率）
[7 empty] | 含税 | 不含税 | 开始日 | 完成日 | 开票日期 | 金额（不含税） | 税金 | 合计
1 | 2019.3.5. | XG-19-1 | 全厂室外 | 环保工程：废旧风管等拆除 | 嘉兴谊诚机电设备有限公司 | 28507 | 27000 | 22680 | 3.15. | 3.25. | 3.28. | 22680 | 4320 | 27000 |  | 16%
2 | 2019.3.6. | XG-19-2 | 老厂房南边 | 返回胶员工休息室 | 嘉兴谊诚机电设备有限公司 | 27411 | 26000 | 21840 | 3.10. | 3.25. | 3.28. | 21840 | 4160 | 26000 |  | 16%
3 | 2019.3.12. | XG-19-3 | 新厂房西侧 | 过道延伸钢架雨棚制作 | 嘉兴谊诚机电设备有限公司 | 44320 | 40000 | 33600 | 3.12. | 3.25. | 3.28. | 33600 | 6400 | 40000 |  | 16%
4 | 2019.3.13. | XG-19-4 | 新厂房西、北两侧 | 环保设施围栏及雨棚 | 嘉兴谊诚机电设备有限公司 | 68075 | 60000 | 50400 | 3.12. | 3.25. | 3.28. | 50400 | 9600 | 60000 |  | 16%
5 | 2019.3.22. | XG-19-5 | 全厂 | 环保检测 | 浙江新鸿监测技术有限公司 | 36000 | 36000 | 33840 | 3.25. | 4.20. | 4.25. | 33840 | 2160 | 36000 |  | 6%
6 | 2019.3.29. | XG-19-6 | 全厂 | 闭水、通水试验 | 嘉兴市溯源环境工程有限公司 | 8000 | 8000 | 7520 | 4.1. |  |  | 7520 | 480 | 8000 |  | 6%
7 | 2019.3.30. | XG-19-7 | 3T货梯 | 2019年全年维护保养 | 嘉兴市卫华电梯有限公司 | 6000 | 6000 | 5220 | 2019.5.—2020.4 |  |  | 5220 | 780 | 6000 |  | 13%
8 | 2019.4.17. | XG-19-8 | 新厂房主通道 | 雨、污水官网修复 | 嘉兴市溯源环境工程有限公司 | 120320 | 85000 | 73950 | 4.19. |  |  | 73950 | 11050 | 85000 |  | 13%
9 | 2019.4.18. | XG-19-9 | COTING车间 | 胶囊喷涂废气处理设施 | 海宁天清环境工程有限公司 | 193000 | 180000 | 156080 | 2018.12.20. | 2019.4.10. | 3.26. | 156080 | 23920 | 180000 |  | 13%