## 1月2日
工 程 维 修 邀 请 书
[9 empty] | 申请编号 | XG-18-01
[9 empty] | 日 期 | 2018-01-02
申 请 部 门： |  | 经营规划室 |  |  |  | 决裁 | 担当 | 科 长 | 理 事 | 总经理 | 董事长
| 施 工 单 位： | 嘉兴市耐盛电气有限公司
编 号 | 维护项目 | 施工内容 | 材料费 | 人工安装费 | 税金管理费 | 费用总计 | 工程验收 | 付 款 | 发 票 | 备 注
1 | 挤出压片机一根主电缆短路，需重行更换 | 1主电缆YJV-[3x120+2x70]一根，110米，重新敷设；2.铜接头DT-120\7共10只；3.120电缆护套2套。 | 详见《报价单》36110元 | 已包含 | （20%） 7602元
2 | 更换配电房低压断路器1只及现场检测 | 1.CSCM1-630H 500A断路器1只； 2.安装后现场检测。 | 详见《报价单》1900元 | 已包含 | [5 empty] | 本工程将于1月4日施工完成。
|  |  | 38010 |  | 7602 | 45612元 | 工程结算价： 45，000.00元 |  |  | 由于紧急抢修，又逢假期，所以未付预付款，要求完成后三天内一次付清款项。
本项目实际付款情况： | [8 empty] | 嘉兴新盛橡塑模具有限公司
| 支付日期 | 要支付金额 | 未支付金额 | 审 批 | 备 注 | [5 empty] | QR-06-03a
1
2
3

## 1月17日
工 程 维 修 邀 请 书
[9 empty] | 申请编号 | XG-18-02
[9 empty] | 日 期 | 2018-01-17
申 请 部 门： |  | 经营规划室 |  |  |  | 决裁 | 担当 | 科 长 | 理 事 | 总经理 | 董事长
| 施 工 单 位： | 嘉爱斯热电厂工程维修队
编 号 | 维护项目 | 施工内容 | 材料费 | 人工安装费 | 税金管理费 | 费用总计 | 工程验收 | 付 款 | 发 票 | 备 注
1 | 热力站中、低压分汽缸更换 | 1. 中、低压分汽缸各一只全部更换， 低压分气缸φ273x2200 1台；中压分气缸 φ219x1700 1台； 2.相关的阀门全部更新； 3.二套疏水系统全部更新；4.全部重新保暖包装。 | 详见《报价单》28440.51元 | 已包含 | 1387.95元 |  |  |  |  | 详见《报告》及《报价单》
|  |  | 28440.51 |  | 1387.95 | 29828.46元 | 工程结算价： 29，000.00元 |  |  | 根据协议，本工程施工方不计取税金，分汽缸和阀门增值税发票直接开给我司。
本项目实际付款情况： | [8 empty] | 嘉兴新盛橡塑模具有限公司
| 支付日期 | 要支付金额 | 未支付金额 | 审 批 | 备 注 | [5 empty] | QR-06-03a
1
2
3

## 1月23日
工 程 维 修 邀 请 书
[9 empty] | 申请编号 | XG-18-03
[9 empty] | 日 期 | 2018-01-23
申 请 部 门： |  | 经营规划室 |  |  |  | 决裁 | 担当 | 科 长 | 理 事 | 总经理 | 董事长
| 施 工 单 位： | 嘉兴顶管工程队，嘉兴市宏大建筑有限公司
编 号 | 维护项目 | 施工内容 | 材料费 | 人工安装费 | 税金管理费 | 费用总计 | 工程验收 | 付 款 | 发 票 | 备 注
1 | 污水管顶管及φ315污水管道敷设 | 1.管道全长62米，两头挖机挖出口子； 2.顶管（盾构）φ315污水管； | 详见《报价单》42460元 | 已包含 | 15% 6369元 | 48829元 |  |  |  | 详见《报告》及《报价单》；本工程由嘉兴顶管工程队完成。
2 | 两个污水沉淀池建立及44平米马路修复 | 1.在新建污水管两头按图示要求各建造一个污水沉淀池； 2.44平米马路已破损处开挖并重新修复，加装φ12钢筋网用C25砼浇筑； 3.做好场地清洁工作。 | 详见《报价单》21880元 | 已包含 | 15% 3282元 | 25162元 |  |  |  | 详见《报告》及《报价单》；本工程由嘉兴市宏大建筑公司完成。
|  |  | 64340 |  | 9651 | 73991元 | 工程结算价： 73，000.00元 |  |  | 计划3月5日左右开始施工至3月20日左右完成。
本项目实际付款情况： | [8 empty] | 嘉兴新盛橡塑模具有限公司
| 支付日期 | 要支付金额 | 未支付金额 | 审 批 | 备 注 | [5 empty] | QR-06-03a
1
2
3

## 3月8日
工 程 维 修 邀 请 书
[9 empty] | 申请编号 | XG-18-04
[9 empty] | 日 期 | 2018-05-22
申 请 部 门： |  | 经营规划室 |  |  |  | 决裁 | 担当 | 科 长 | 理 事 | 总经理 | 董事长
| 施 工 单 位： | 嘉兴市宏大建筑有限公司、浙江尚都建设有限公司等
编 号 | 维护项目 | 施工内容 | 材料费 | 人工安装费 | 税金管理费 | 费用总计 | 工程验收 | 付 款 | 发 票 | 备 注
1 | BND-100冷却塔 | 1.100吨方形厢式冷却塔； 2.镀锌钢板水箱3000x3000x600一个； | 详见《报价单》冷却塔：25000元； 水箱：8500 | 已包含 | 已包含(16%） | 33500元 |  |  |  | 详见《合同》及《报价单》；本产品由嘉兴市兴达环保设备有限公司提供。
2 | ISW100--200A卧式离心管道水泵 | 1.水泵连马达及底座（一开一备） | 详见《报价单》水泵：5200元/台x2台=10400元 |  | 已包含（16%） | 10400元 |  |  |  | 本产品由嘉兴市振兴泵阀有限公司提供。
3 | 冷却塔安装土建及电气部分 | 1.冷却塔地基；2.泵房搭建；3.地沟开挖；4.电气35平方5芯电缆及电器控制箱 | 详见《报价单》土建：34680元； 电气：8800元 | 已包含 | 12% 5218元 | 48698元 |  |  |  | 本工程由嘉兴市宏大建筑有限公司承担。
4 | 冷却塔 安装管道部分 | 1.φ125进、回水管安装及保暖 共160米； 2.安装管道做好支架 ； 3.各种相关阀门安装及调试。 | 详见《报价单》75950元 | 20000 | 14% 13433元 | 109383元 |  |  |  | 本工程由浙江尚都建设有限公司承担。
|  |  | 163330 | 20000 | 18651 | 201981.00元 | 工程结算价： 200，000.00元
本项目实际付款情况： | [8 empty] | 嘉兴新盛橡塑模具有限公司
| 支付日期 | 要支付金额 | 未支付金额 | 审 批 | 备 注 | （重订） |  |  |  |  | QR-06-03a
1 | 5.24. | 10000 | 23500 |  | 冷却塔订购预付款30%
2
3

## 3月15日
工 程 维 修 邀 请 书
[9 empty] | 申请编号 | XG-18-05
[9 empty] | 日 期 | 2018-03-15
申 请 部 门： |  | 经营规划室 |  |  |  | 决裁 | 担当 | 科 长 | 理 事 | 总经理 | 董事长
| 施 工 单 位： | 海宁市华拓除尘设备厂
编 号 | 维护项目 | 施工内容 | 材料费 | 人工安装费 | 税金管理费 | 费用总计 | 工程验收 | 付 款 | 发 票 | 备 注
1 | MC-36A脉冲除尘器 | 1.主机1套； 2.离心风机1台； 3.电动卸料器1台。 | 详见《报价单》冷却塔：25000元； | 已包含 | 已包含 | 25000元 |  |  |  | 根据生产部门要求，为234密炼小粉调料增设1台专门定制吸粉尘滤尘器。
2 | D135x2000除尘布袋 | 1.M160开练滤尘器滤袋和M110密炼机滤尘器滤袋已到了更换周期， 2.二台共计176只滤袋 | 详见《报价单》75x176=13200 | 已包含 | 已包含 | 13200元 |  |  |  | 将在3月17日完成。
3 | 滤尘器脉冲控制仪及气动三联件 | 1.160密炼滤尘器和234密炼滤尘器各更新重装一套脉冲控制仪， 2.234开练滤尘器气动三联件更换。 | 详见《报价单》脉冲控制仪：700元； 三联件：100元 | 已包含 | 已包含 | 800元 |  |  |  | 将在3月17日完成。
| 合 计 |  | 39000 |  |  | 39000.00元 | 工程结算价： 39，000.00元
本项目实际付款情况： | [8 empty] | 嘉兴新盛橡塑模具有限公司
| 支付日期 | 要支付金额 | 未支付金额 | 审 批 | 备 注 | [5 empty] | QR-06-03a
1
2
3

## 4月10日
工 程 维 修 邀 请 书
[9 empty] | 申请编号 | XG-18-06
[9 empty] | 日 期 | 2018-04-10
申 请 部 门： |  | 经营规划室 |  |  |  | 决裁 | 担当 | 科 长 | 理 事 | 总经理 | 董事长
| 施 工 单 位： | 嘉兴七星恒峰通风设备经营部、浙江尚都建设有限公司
编 号 | 维护项目 | 施工内容 | 材料费 | 人工安装费 | 税金管理费 | 费用总计 | 工程验收 | 付 款 | 发 票 | 备 注
1 | HF-1涡流负压力风机 | 1.负压风机2台， 2.屋顶安装 | 详见《报价单》3200元/台x2=6400元； | 已包含 | 已包含 | 6400元 |  |  |  | 硫化车间新增8#、9#硫化机，屋顶加装吸风机排风减温。4月15日安装
2 | 硫化、老密炼屋顶风帽集中降温 | 1.硫化车间屋顶4个风帽口收集，加装一台轴流风机； 2.老密炼车间16个风帽口收集，加装二台轴流风机。 | 详见《报价单》55296元 | 已包含 | 已包含 | 55296元 |  |  |  | 将在4月30日前完成。
| 合 计 |  | 61696 |  |  | 61696.00元 | 工程结算价： 56，400.00元
本项目实际付款情况： | [8 empty] | 嘉兴新盛橡塑模具有限公司
| 支付日期 | 要支付金额 | 未支付金额 | 审 批 | 备 注 | [5 empty] | QR-06-03a
1
2
3

## 5月10日
工 程 维 修 邀 请 书
[9 empty] | 申请编号 | XG-18-07
[9 empty] | 日 期 | 2018-05-10
申 请 部 门： |  | 经营规划室 |  |  |  | 决裁 | 担当 | 科 长 | 理 事 | 总经理 | 董事长
| 施 工 单 位： | 嘉兴七星恒峰通风设备经营部、浙江尚都建设有限公司
编 号 | 维护项目 | 施工内容 | 材料费 | 人工安装费 | 税金管理费 | 费用总计 | 工程验收 | 付 款 | 发 票 | 备 注
1 | HF-1涡流负压力风机 | 1.负压风机4台， 2.屋顶安装 | 详见《报价单》3200元/台x4=12800元； | 已包含 | 已包含 | 12800元 |  |  |  | comting车间屋顶加装4台负压风机排风减温。
2 | coming屋顶共4台集中管道降温排放等 | 1.comting车间屋顶45个风机口收集； 2.硫化车间屋面废气收集部分改道由160密炼风机吸附箱处理，增大吸风量。 | 详见《报价单》46173元 | 已包含 | 已包含 | 46173元 |  |  |  | 本工程由浙江尚都建设有限公司
| 合 计 |  | 58973 |  |  | 58973 | 工程结算价： 57，800.00元
本项目实际付款情况： | [8 empty] | 嘉兴新盛橡塑模具有限公司
| 支付日期 | 要支付金额 | 未支付金额 | 审 批 | 备 注 | [5 empty] | QR-06-03a
1
2
3

## 5月15日
工 程 维 修 邀 请 书
[9 empty] | 申请编号 | XG-18-08
[9 empty] | 日 期 | 2018-05-15
申 请 部 门： |  | 经营规划室 |  |  |  | 决裁 | 担当 | 科 长 | 理 事 | 总经理 | 董事长
| 施 工 单 位： | 浙江尚都建设有限公司
编 号 | 维护项目 | 施工内容 | 材料费 | 人工安装费 | 税金管理费 | 费用总计 | 工程验收 | 付 款 | 发 票 | 备 注
1 | comting操作台上加装集风罩 | 1.三个工作台上方各装一个集风罩带轴流风机， 2.D300管道连接到硫化废气管道连接，处理后高空排放。 | 详见《报价单》13880元 | 3000元 | 13.5% 2279元 | 19159元 |  |  |  | 改善工作作业环境。
| 合 计 |  | 13880 | 3000 | 2279 | 19159元 | 工程结算价： 17，000.00元
本项目实际付款情况： | [8 empty] | 嘉兴新盛橡塑模具有限公司
| 支付日期 | 要支付金额 | 未支付金额 | 审 批 | 备 注 | [5 empty] | QR-06-03a
1
2
3

## 5月28日
工 程 维 修 邀 请 书
[9 empty] | 申请编号 | XG-18-09
[9 empty] | 日 期 | 2018-05-28
申 请 部 门： |  | 经营规划室 |  |  |  | 决裁 | 担当 | 科 长 | 理 事 | 总经理 | 董事长
| 施 工 单 位： | 嘉兴城东宇宏通风设备经营部
编 号 | 维护项目 | 施工内容 | 材料费 | 人工安装费 | 税金管理费 | 费用总计 | 工程验收 | 付 款 | 发 票 | 备 注
1 | 234密炼、110老密炼及VOMTING三个车间增加冷风系统 | 1.冷风机K18-1.1Kw三台套 2.相应配件、风管160米双出风口20个等 | 详见《报价单》53120元 | 已包含 | 5% 2656元 | 55776元 |  |  |  | 改善生产工作作业环境。签约后预付30%定金。
| 合 计 |  | 53120 |  | 2656 | 55776元 | 工程结算价： 52，000.00元
本项目实际付款情况： | [8 empty] | 嘉兴新盛橡塑模具有限公司
| 支付日期 | 要支付金额 | 未支付金额 | 审 批 | 备 注 | [5 empty] | QR-06-03a
1 | 5.30. | 15600 | 36400 |  | 30%预付金
2
3

## 8月28日a.
工 程 维 修 邀 请 书
[9 empty] | 申请编号 | XG-18-10
[9 empty] | 日 期 | 2018-08-28
申 请 部 门： |  | 经营规划室 |  |  |  | 决裁 | 担当 | 科 长 | 理 事 | 总经理 | 董事长
| 施 工 单 位： | 浙江尚都建设有限公司
编 号 | 维护项目 | 施工内容 | 材料费 | 人工安装费 | 税金管理费 | 费用总计 | 工程验收 | 付 款 | 发 票 | 备 注
1 | 垃圾分类存放站等的建造 | 1.垃圾分类存放站建造1个； 2.垃圾临时存放点建造7个；3.废铁堆放场地平整。 | 详见《报价单》11300元 | 已包含 | 14% 2142元 | 17442元 |  |  |  | 按照环保要求：垃圾分类要求建造。
2 | 危废仓库改建 | 门加高、四周封闭、做好门栓等 | 4000元 | 已包含 | [5 empty] | 按照环保要求：封闭、隔离、不外泄标准改建。
| 合 计 |  | 15300 |  | 2142 | 17442元 | 工程结算价： 15，000.00元
本项目实际付款情况： | [8 empty] | 嘉兴新盛橡塑模具有限公司
| 支付日期 | 要支付金额 | 未支付金额 | 审 批 | 备 注 | [5 empty] | QR-06-03a
1
2
3

## 8月28日b
工 程 维 修 邀 请 书
[9 empty] | 申请编号 | XG-18-11
[9 empty] | 日 期 | 2018-08-28
申 请 部 门： |  | 经营规划室 |  |  |  | 决裁 | 担当 | 科 长 | 理 事 | 总经理 | 董事长
| 施 工 单 位： | 浙江爱闻格环保科技有限公司
编 号 | 维护项目 | 施工内容 | 材料费 | 人工安装费 | 税金管理费 | 费用总计 | 工程验收 | 付 款 | 发 票 | 备 注
1 | 胶囊喷涂机器换人技改项目环境影响评价报告表编制、验收 | 1协助该项目立项； 2.对该项目调研，提出环保方面的意见，撰写《项目环评报告表》； 3.开发区环保局报批备案。 | 详见《合同》55000元 | 已包含 | 已包含 | 55000元 |  |  |  | 按照合同：第一期支付50%，收到环保验收报批稿后，一次性结清余款。
|  |  | 55000 |  |  | 55000 | 工程结算价： 55，000.00元
本项目实际付款情况： | [8 empty] | 嘉兴新盛橡塑模具有限公司
| 支付日期 | 要支付金额 | 未支付金额 | 审 批 | 备 注 | [5 empty] | QR-06-03a
1 | 2018.8.29. | 27500 | 27500 |  | 第一期付款
2
3

## 9月26日
工 程 维 修 邀 请 书
[9 empty] | 申请编号 | XG-18-12
[9 empty] | 日 期 | 2018-09-26
申 请 部 门： |  | 经营规划室 |  |  |  | 决裁 | 担当 | 科 长 | 次长 | 理事 | 董事长
| 施 工 单 位： | 浙江尚都建设有限公司
编 号 | 维护项目 | 施工内容 | 材料费 | 人工安装费 | 税金管理费 | 费用总计 | 工程验收 | 付 款 | 发 票 | 备 注
1 | M110密炼吸风管改装 | 根据“一厂一策”的整改意见，加强风道吸废气吸附能力，在原来基础上修改并加粗管径。 | 详见《报价单》4280元 | 1500元 | 14% 1518 元 | 12358元
2 | M234开炼机处冷风管位置改装 | 在原冷风管的基础上，按照需求改装到合适位置。 | 详见《报价单》1660元 | 1000元
3 | 厂房漏雨筑漏 | 1.硫化屋面筑漏3处； 2.密炼车间雨水管维修； | 详见《报价单》500元 | 300元
4 | 4#冷却塔1#水泵多次拆、装，运输； | 由于水泵坏，多次拆装，调试。 |  | 1600
| 合 计 |  | 6440 | 4400 | 1518 | 12358元 | 工程结算价： 10，000.00元
本项目实际付款情况： | [8 empty] | 嘉兴新盛橡塑模具有限公司
| 支付日期 | 要支付金额 | 未支付金额 | 审 批 | 备 注 | [5 empty] | QR-06-03a
1
2
3

## 9月27日
工 程 维 修 邀 请 书
[9 empty] | 申请编号 | XG-18-13
[9 empty] | 日 期 | 2018-09-27
申 请 部 门： |  | 经营规划室 |  |  |  | 决裁 | 担 当 | 科 长 | 次 长 | 理 事 | 董事长
| 施 工 单 位： | 嘉兴鑫远建设有限公司
编 号 | 维护项目 | 施工内容 | 材料费 | 人工安装费 | 税金管理费 | 费用总计 | 工程验收 | 付 款 | 发 票 | 备 注
1 | 新厂房三楼密炼上辅机房隔断工程 | 1.160密炼上辅机房门口封闭，三米以上彩钢夹芯板、三米以下透明软帘封闭； 2.234密炼上辅机房四周同上封闭； | 详见《报价单》及图纸 42660元 | 已包含 | 10% 4506元 | 49566元 |  |  |  | 根据“一企一策”的整改意见，防止碳黑粉外溅，改善作业环境和空气质量。
2 | 4#冷却塔水泵室改门一扇 | 1.原北窗改为铝合金门，便于设备的装、卸； 2.在门口挖土及砼浇筑； | 2400元
| 合 计 |  | 45060 |  | 4506 | 49566元 | 工程结算价： 45，000.00元
本项目实际付款情况： | [8 empty] | 嘉兴新盛橡塑模具有限公司
| 支付日期 | 要支付金额 | 未支付金额 | 审 批 | 备 注 | [5 empty] | QR-06-03a
1
2
3

## 11月9日
工 程 维 修 邀 请 书
[9 empty] | 申请编号 | XG-18-14
[9 empty] | 日 期 | 2018-11-09
申 请 部 门： |  | 经营规划室 |  |  |  | 决裁 | 担 当 | 科 长 | 次 长 | 理 事 | 董事长
| 施 工 单 位： | 海宁天清环境工程有限公司
编 号 | 维护项目 | 施工内容 | 材料费 | 人工安装费 | 税金管理费 | 费用总计 | 工程验收 | 付 款 | 发 票 | 备 注
1 | 废气治理RCO工程 | 1.采用的工艺：滤尘器（利旧）+旋转喷淋+干式除雾——活性炭吸附、脱附RCO工艺 ； 2.废气集尘罩和管道进行合理修正，运行PLC，做好管理废气的监测。 | 详见《废气治理合同》 1800000元 | 已包含 | 16% 报价已包含 | 1800000元 |  |  |  | 根据“一企一策”的整改意见，废气整治工程，末端治理采用RCO工艺，改善作业环境和提高空气质量。
| 合 计 |  | 1800000元 |  |  | 49566元 | 工程结算价： 1，800，000.00元
本项目实际付款情况： | [8 empty] | 嘉兴新盛橡塑模具有限公司
| 支付日期 | 要支付金额 | 未支付金额 | 审 批 | 备 注 | [5 empty] | QR-06-03a
1 | 2018.11.12. | 540000 | 1260000 |  | 预付款
2 |  | 540000
3 |  | 540000
180000

## 11月15日
工 程 维 修 邀 请 书
[9 empty] | 申请编号 | XG-18-15
[9 empty] | 日 期 | 2018-11-15
申 请 部 门： |  | 经营规划室 |  |  |  | 决裁 | 担 当 | 科 长 | 次 长 | 理 事 | 董事长
| 施 工 单 位： | 嘉兴市溯源环境工程有限公司
编 号 | 维护项目 | 施工内容 | 材料费 | 人工安装费 | 税金管理费 | 费用总计 | 工程验收 | 付 款 | 发 票 | 备 注
1 | 厂区雨、污水管网修复及疏通工程 | 1.缺陷点管道开挖修复共8处； 2.管段修复疏通：4处； 3.主井垃圾清掏19座及井间清淤：60米； 4.封堵整改4处。 | 详见《工程量预算清单》及《合同》 54434元 | 已包含 | 3% 报价已包含 | 54434元 |  |  |  | 水资源普查发现问题，限期整改，要求12月10日前完成。完成验收合格后15日内支付工程款。
| 合 计 |  | 54434元 |  |  | 54434 优惠价：48000元 | 工程结算价： 48，000.00元
本项目实际付款情况： | [8 empty] | 嘉兴新盛橡塑模具有限公司
| 支付日期 | 要支付金额 | 未支付金额 | 审 批 | 备 注 | [5 empty] | QR-06-03a
1
2
3

## 11月30日
工 程 维 修 邀 请 书
[9 empty] | 申请编号 | XG-18-16
[9 empty] | 日 期 | 2018-11-30
申 请 部 门： |  | 经营规划室 |  |  |  | 决裁 | 担 当 | 科 长 | 次 长 | 理 事 | 董事长
| 施 工 单 位： | 嘉兴鑫远建设工程有限公司
编 号 | 维护项目 | 施工内容 | 材料费 | 人工安装费 | 税金管理费 | 费用总计 | 工程验收 | 付 款 | 发 票 | 备 注
1 | RCO治理设备使用的钢平台配套基础设施 | 1.搭建110/160钢平台1个； 2.搭建230钢平台1个； 3.首先要做好柱子基础600x600x600钢筋砼底座，平台完成后，做好配套的上下钢梯。 | 详见《工程报价单》及《协议合同》 201977.80元 | 已包含 | 10% 20306.68 | 222284元 |  |  |  | 我司废气末端治理RCO工程的配套基础工程，按照协议;预付30%，完成后一次结清。
| 合 计 |  | 201977.80元 |  | 20306.68 | 222284.48 | 工程结算价： 200，000.00元
本项目实际付款情况： | [8 empty] | 嘉兴新盛橡塑模具有限公司
| 支付日期 | 要支付金额 | 未支付金额 | 审 批 | 备 注 | [5 empty] | QR-06-03a
1 | 2018.12.1. | 60000 | 140000
2
3

## 2019.3.5.
工 程 维 修 邀 请 书
[9 empty] | 申请编号 | XG-19-1
[9 empty] | 日 期 | 2019-03-05
申 请 部 门： | 申请部门： | 经营规划室 |  |  |  | 决裁 | 担 当 | 科 长 | 次 长 | 理 事 | 董事长
| 施工单位: | 嘉兴谊诚机电设备有限公司
编 号 | 维护项目 | 施工内容 | 材料费 | 人工安装费 | 税金管理费 | 费用总计 | 工程验收 | 付 款 | 发 票 | 备 注
1 | 环保工程废旧管道拆除工程 | 1.所有不用的废旧管除； 2. 动用25吨吊车等工具，施工时注安全； 3.拆下的废旧管道等由施工方马上处置掉，并做好企业环境卫生工作。 | 详见《工程报价单》 24575元 | 已包含 | 16% 3932 | 28507元 |  |  |  | 注意安全，有事故发生，施工方负全责。
| 合 计 |  | 24575元 |  | 3932 | 28，507元 | 工程结算价： 27，000.00元
本项目实际付款情况： | [8 empty] | 嘉兴新盛橡塑模具有限公司
| 支付日期 | 要支付金额 | 未支付金额 | 审 批 | 备 注 | [5 empty] | QR-06-03a
1
2
3

## 2019.3.6.
工 程 维 修 邀 请 书
[9 empty] | 申请编号 | XG-19-2
[9 empty] | 日 期 | 2019-03-06
申 请 部 门： | 申请部门： | 经营规划室 |  |  |  | 决裁 | 担 当 | 科 长 | 次 长 | 理 事 | 董事长
| 施工单位: | 嘉兴谊诚机电设备有限公司
编 号 | 维护项目 | 施工内容 | 材料费 | 人工安装费 | 税金管理费 | 费用总计 | 工程验收 | 付 款 | 发 票 | 备 注
1 | 新建返回胶员工休息室 | 1.地面水泥补平5平方米； 2. 拆除旧墙礅1个；移掉枯树1棵，另一颗截枝一杈； 3.跟平边上的房子，保持消防通道； 4.建彩板房约10平方米，一门二窗，如图所示。 5.做好环境卫生。 | 详见《工程报价单》及附图 23630元 | 已包含 | 16% 3781 | 27411元 |  |  |  | 图示的吊顶和灯不安装；注意安全，有事故发生，施工方负全责。
| 合 计 |  | 23630元 |  | 3781 | 27,411元 | 工程结算价： 26，000.00元
本项目实际付款情况： | [8 empty] | 嘉兴新盛橡塑模具有限公司
| 支付日期 | 要支付金额 | 未支付金额 | 审 批 | 备 注 | [5 empty] | QR-06-03a
1
2
3

## 2019.3.12.
工 程 维 修 邀 请 书
[9 empty] | 申请编号 | XG-19-3
[9 empty] | 日 期 | 2019-03-12
申 请 部 门： | 申请部门： | 经营规划室 |  |  |  | 决裁 | 担 当 | 科 长 | 次 长 | 理 事 | 董事长
| 施工单位: | 嘉兴谊诚机电设备有限公司
编 号 | 维护项目 | 施工内容 | 材料费 | 人工安装费 | 税金管理费 | 费用总计 | 工程验收 | 付 款 | 发 票 | 备 注
1 | 厂房西侧过道延伸钢架雨棚制作 | 1.延伸面积10平方米； 2.一颗树截枝牙杈； 3.跟原雨棚跟平： 4做好雨水沟及落水管； 5.做好环境卫生。 | 详见《工程报价单》 38208元 | 已包含 | 16% 6113 | 27411元
| 合 计 |  | 38208元 |  | 3781 | 44,321元 | 工程结算价： 40，000.00元
本项目实际付款情况： | [8 empty] | 嘉兴新盛橡塑模具有限公司
| 支付日期 | 要支付金额 | 未支付金额 | 审 批 | 备 注 | [5 empty] | QR-06-03a
1
2
3

## 2019.3.13.
工 程 维 修 邀 请 书
[9 empty] | 申请编号 | XG-19-4
[9 empty] | 日 期 | 2019-03-18
申 请 部 门： | 申请部门： | 经营规划室 |  |  |  | 决裁 | 担 当 | 科 长 | 次 长 | 理 事 | 董事长
| 施工单位: | 嘉兴谊诚机电设备有限公司
编 号 | 维护项目 | 施工内容 | 材料费 | 人工安装费 | 税金管理费 | 费用总计 | 工程验收 | 付 款 | 发 票 | 备 注
1 | 环保设施围护及雨棚等 | 1.A、B两平台两侧，水喷淋+除雾箱前加高2米的钢栅围栏及下边高30厘米钢管护栏； 3.两个风机做好隔音板房封闭并保持好散热; 4.A平台控制箱及CO箱处的防护顶棚等; 5.A平台下方，增加PLC远程控制室一间，彩钢单板制作。 | 详见《工程报价单》2份及附图 58685+15924 = 74609元 | 已包含 | 16% 9390+2548 =11938 | 86547元 |  |  |  | 注意安全，有事故发生，施工方负全责。
| 合 计 |  | 74609元 |  | 11938 | 86，547元 | 工程结算价： 76，000.00元
本项目实际付款情况： | [8 empty] | 嘉兴新盛橡塑模具有限公司
| 支付日期 | 要支付金额 | 未支付金额 | 审 批 | 备 注 | [5 empty] | QR-06-03a
1
2
3

## 2019.3.22.
工 程 维 修 邀 请 书
[9 empty] | 申请编号 | XG-19-5
[9 empty] | 日 期 | 2019-03-22
申 请 部 门： | 申请部门： | 经营规划室 |  |  |  | 决裁 | 担 当 | 科 长 | 次 长 | 理 事 | 董事长
| 施工单位: | 浙江新鸿检测技术有限公司
编 号 | 维护项目 | 施工内容 | 材料费 | 人工安装费 | 税金管理费 | 费用总计 | 工程验收 | 付 款 | 发 票 | 备 注
1 | 一企一策环保整改，末端废气治理完成后环境监测 | 1.有组织废气检测：A平台：234密炼车间，B平台：160密炼车间、返回胶车间及硫化车间废气进出口；3次5点； 2.无组织废气检测：厂界四周；4次4点。 | 详见《项目委托审批表》1份 优惠价：36000元 | 已包含 | 6% 已包含 | 36000元 |  |  |  | 监测完成一周后，拿检测报告前付清检测款。
| 合 计 |  | 36000元 |  |  | 36，000元 | 工程结算价： 36，000.00元
本项目实际付款情况： | [8 empty] | 嘉兴新盛橡塑模具有限公司
| 支付日期 | 要支付金额 | 未支付金额 | 审 批 | 备 注 | [5 empty] | QR-06-03a
1
2
3

## 2019.3.29.
工 程 维 修 邀 请 书
[9 empty] | 申请编号 | XG-19-6
[9 empty] | 日 期 | 2019-03-29
申 请 部 门： | 申请部门： | 经营规划室 |  |  |  | 决裁 | 担 当 | 科 长 | 次 长 | 理 事 | 董事长
| 施工单位: | 嘉兴市溯源环境工程有限公司
编 号 | 维护项目 | 施工内容 | 材料费 | 人工安装费 | 税金管理费 | 费用总计 | 工程验收 | 付 款 | 发 票 | 备 注
1 | 排水管线闭水及通球试验项目 | 1.排水管线闭水试验； 2.通球试验； 3.写出试验报告。 | 详见《合同》， 优惠价：8000元 | 已包含 | 6% 已包含 | 8000元
| 合 计 |  | 8000元 |  |  | 8，000元 | 工程结算价： 8，000.00元
本项目实际付款情况： | [8 empty] | 嘉兴新盛橡塑模具有限公司
| 支付日期 | 要支付金额 | 未支付金额 | 审 批 | 备 注 | [5 empty] | QR-06-03a
1
2
3

## 2019.3.30.
工 程 维 修 邀 请 书
[9 empty] | 申请编号 | XG-19-7
[9 empty] | 日 期 | 2019-03-30
申 请 部 门： | 申请部门： | 经营规划室 |  |  |  | 决裁 | 担 当 | 科 长 | 次 长 | 理 事 | 董事长
| 施工单位: | 嘉兴市卫华电梯有限公司
编 号 | 维护项目 | 施工内容 | 材料费 | 人工安装费 | 税金管理费 | 费用总计 | 工程验收 | 付 款 | 发 票 | 备 注
1 | 3T载货电梯一年维护保养费 | 3T载货电梯2019.5.1.-2020.4.30.一年维护保养费。 | 详见《合同》， 优惠价：6000元 | 已包含 | 13% 已包含 | 6000元
| 合 计 |  | 6000元 |  |  | 6，000元 | 工程结算价： 6，000.00元
本项目实际付款情况： | [8 empty] | 嘉兴新盛橡塑模具有限公司
| 支付日期 | 要支付金额 | 未支付金额 | 审 批 | 备 注 | [5 empty] | QR-06-03a
1
2
3

## 2019.4.17.
工 程 维 修 邀 请 书
[9 empty] | 申请编号 | XG-19-8
[9 empty] | 日 期 | 2019-04-17
申 请 部 门： | 申请部门： | 经营规划室 |  |  |  | 决裁 | 担 当 | 科 长 | 次 长 | 理 事 | 董事长
| 施工单位: | 嘉兴市溯源环境工程有限公司
编 号 | 维护项目 | 施工内容 | 材料费 | 人工安装费 | 税金管理费 | 费用总计 | 工程验收 | 付 款 | 发 票 | 备 注
1 | 雨、污水管网修复工程 | 1.新建雨水管HDPEDN300工程量90米； 2.新建污水管HDPEDN225工程量89米； 3.检查井修复整改5座； | 详见《合同》，报价单 报价：120320元 | 已包含 | 13% 已包含 | 120320元 |  |  |  | 进行“通球闭水”试验发现新厂房主通道下，雨、污水管破裂严重，只有重排水管，修复后才能完成该测试，再可报批申领“排水许可证”。
| 合 计 |  | 120320元 |  |  | 120，320.00元 | 工程结算价： 85，000.00元
本项目实际付款情况： | [8 empty] | 嘉兴新盛橡塑模具有限公司
| 支付日期 | 要支付金额 | 未支付金额 | 审 批 | 备 注 | [5 empty] | QR-06-03a
1
2
3

## 2019.4.18.
工 程 维 修 邀 请 书
[9 empty] | 申请编号 | XG-19-9
[9 empty] | 日 期 | 2019-04-18
申 请 部 门： | 申请部门： | 经营规划室 |  |  |  | 决裁 | 担 当 | 科 长 | 次 长 | 理 事 | 董事长
| 施工单位: | 海宁天清环境工程有限公司
编 号 | 维护项目 | 施工内容 | 材料费 | 人工安装费 | 税金管理费 | 费用总计 | 工程验收 | 付 款 | 发 票 | 备 注
1 | 胶囊喷涂废气处理设备 | 1.室内部分：胶囊喷淋密闭房；水帘柜；干式过滤器； 2.室外部分：喷淋塔、除雾箱、活性炭过滤器以及主风机和钢平台； 3.吸附废气管道及连接、支架，电器控制柜等； | 详见：《报价单》及相关资料 报价：178000元 | 15000元 | 13% 已包含 | 193000元 |  |  |  | 原报价未含钢平台造价，经协商后，现报价包括钢平台建造和胶囊挂廊的废气引出。
| 合 计 |  | 178000元 | 15000 |  | 193,000.00元 | 工程结算价： 180，000.00元
本项目实际付款情况： | [8 empty] | 嘉兴新盛橡塑模具有限公司
| 支付日期 | 要支付金额 | 未支付金额 | 审 批 | 备 注 | [5 empty] | QR-06-03a
1
2
3